**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 25.09.2017 года № 39-ра

**О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2017-2018 годов на территории Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области**

В целях обеспечения защищенности населенных пунктов и объектов на территории Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2017-2018 годов, предупреждения гибели людей на пожарах:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2017-2018 годов на территории Амосовского сельсовета Медвенского района.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Амосовского сельсовета Т.В. Иванова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района

от 25.09.2017 года № 39-ра

План

мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2017-2018 годов на территории Амосовского сельсовета Медвенского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № н/н | Мероприятия | Срок исполнении | Ответственные исполнители |
| 1. | Проведение уточнения и корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие, престарелые, многодетные семья, злоупотребляющие алкоголем). Базу данных по спискам граждан «группы риска» разместить в электронном виде на ЕДДС Медвенского района. | до 29.09.2017г.  далее – ежемесячно | Администрация сельсовета, члены ДПД, уполномоченный участковый (по согласованию) |
| 2. | Утверждение графиков посещения неблагополучных семей, согласно которых, организовать проведение подворовых обходов совместно с участковыми уполномоченными полиции. Взятие на ежедневный контроль проведение указанных пожарно-профилактических мероприятий через ЕДДС Медвенского района. | до 29.09.2017г. | ОМВД России по Медвенскому району; Администрация сельсовета;  члены ДПД |
| 3. | Совместно с руководителем ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» уточнить количество имеющихся в стационарах свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». | Ноябрь-декабрь  2017 года  Январь-февраль  2018 года | ОБУЗ «Медвенская ЦРБ»,  Администрация сельсовета |
| 4. | Уточнение списка лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организация контроля над ходом проведения этих мероприятий. | Сентябрь-октябрь 2017 года | Администрация сельсовета |
| 5. | Проведение проверки противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших по населенным пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления. | до 15.10.2017г. | Администрация сельсовета;  члены ДПД |
| 6. | Организация оказания адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления. | до 15.10.2017г. | Администрация сельсовета |
| 7. | Организация проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) с целью пресечения незаконного проживания. | Ноябрь-декабрь  2017 года  Январь-февраль  2018 года | ОМВД России по Медвенскому району, Администрация сельсовета |
| 8. | Принятие мер по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организация проведения дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенсии одинокими гражданами пенсионного возраста. | Постоянно | ОМВД России по Медвенскому району, Администрация сельсовета |
| 9. | Организация проведения корректировки и уточнения списка старших по населенным пунктам с последующим размещением базы данных по старшим в электронном виде на ЕДДС Медвенского района. | до 01.10.2017 г. | Администрация сельсовета, МКУ «ЕДДС Медвенского района» |
| 10. | Проведение методических сборов со старшими по населенным пунктам и членами ДПД по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач. | до 01.10.2017 г. | Администрация сельсовета |
| 11. | Организация широкого информирования о мерах пожарной безопасности в средствах массой информации, при проведении подворовых обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей, а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей. | Постоянно | ПЧ Медвенского района,  члены ДПД,  Администрация сельсовета |
| 12. | Проведение проверки источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на предприятиях перед началом пожароопасного периода, принятие мер по их приведению в работоспособное состояние. | до 01.11.2017г. | ПЧ Медвенского района, Администрация сельсовета |
| 13. | Проведение работ по:  учету населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местах;  заключению соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники, для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров и проведением АСР ПЧ Медвенского района;  информированию о состоянии дорог и проездов диспетчера ПЧ и дежурного ЕДДС Медвенского района | до 10.11.2017 г.  до 05.12.2017 г.  постоянно | ЗАО «Медвенское ДЭП»,  ПЧ Медвенского района,  МКУ «ЕДДС Медвенского района,  Администрация сельсовета |